## Челна страница
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИЯ
ЦЕНОВА ОФЕРТА
ТОМ 3 Б
Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
2016 г.
ЕТАП І
ЕТАП ІІ
15+749.00
11+941.33
4+950.00

## Съдържание
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИЯ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
Ценова оферта
Съдържание
стр.
| Предлагана цена | 1
| Списък на Подизпълнителите и дяловото им участие в Работите | 3
| Встъпителни бележки | 4
| Индекс на разходните центрове | 7
| График на плащанията | 8
| График на важните събития | 37
| График на процентните плащания | 66
| График на паричните потоци | 69

## Предлагана цена
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941,33 ДО КМ 15+749,00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИЯ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 (Край МС 16 ) ДО КМ 15+749,00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект, и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие.
Фиксираната стойност на офертата за този Договор е: ........................................ ЛЕВА ( с цифри)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ( с думи)
НОМЕР | РАЗХОДЕНИ ЦЕНТРОВЕ | СТОЙНОСТ НА РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР
/ ЛЕВА /
1 | ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
2 | ПРОЕКТИРАНЕ
3 | ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ (КМ. 14+277.56) ДО НАЧАЛО МС 17 ( КМ. 14+883.81)
4 | МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
5 | ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ КРАЙ МС 17 ( КМ. 14+997.37) ДО НАЧАЛО МС 18 (КМ. 15+550.85)
6 | МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
7 | ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 18 (ОБХВАЩА НОВА Ж.П СПИРКА С ПЪТНИЧЕСКИ ПЕРОН В Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ И СИСТЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО , ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П ПЪТ и СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО)
8 | РЕЛСОВ ПЪТ И КОНТАКТНА МРЕЖА
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ
| Общо до тук за пренос | 0
1
НОМЕР | РАЗХОДЕНИ ЦЕНТРОВЕ | СТОЙНОСТ НА РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР
/ ЛЕВА /
ОФЕРТА ОБЩО ОТ ПРЕНОС :
10 | АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
11 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) В ТОВА ЧИСЛО:
11.1 | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ
11.2 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И СОТ
11.3 | СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ВРЪЗКИ
11.4 | ОЗВУЧИТЕЛНО ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
11.5 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
11.6 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
11.7 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ
12 | ТУНЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ
13 | ОФЕРТА ОБЩО:
Всички цени са без начислен Данък добавена стойност.
При несъответствие между предложените цени на Важните събития в Разходните центрове и общата стойност на Разходните центрове, респективно Офертата, валидни ще бъдат общата стойност на Разходните центрове, респективно Офертата.
Упълномощен представител на:……………………………….............................……………………
Трите Имена:…………………………………............................................………..
Подпис:…………....……..
2

## Списък на Подизпълнителите
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
СПИСЪК
НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ И ДЯЛОВОТО ИМ УЧАСТИЕ В РАБОТИТЕ
№ | Подизпълнител | Описание на работите | Дял от Общата стойност в % | Стойност на работите /лева/
Упълномощен представител на..……………………………………………………………………
Трите Имена:…………………………………………..
Подпис:………………...………..
3

## Встъпителни бележки
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
Встъпителни бележки
1. Общи изисквания
1.1 Настоящата Ценова оферта е за Договор за проектиране, строителство, изпитания и въвеждане в експлоатация с фиксирана обща стойност (не подлежаща на някакво повторно измерване или промени в разходите). Подлежи на промени в цената само в съответствие с Условията на Договора. Цената, която ще се обяви, трябва да бъде цената, в която влизат всички разходи, непредвидени задължения и всякакви такси. Всичко, което Изпълнителя следва да извърши при изпълнение на неговите договорни задължения по проекта включително до въвеждането му в експлоатация.
1.2 Обхватът и размерите на Ценовата оферта на Проекта трябва да бъде преценена чрез позоваване на Договорните документи като цяло и не трябва да се ограничават по какъвто и да е начин от описанията на Разходните центрове и Важните събития по всеки Разходен център.
1.3 Настоящата ценова оферта обхваща работите по: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИЯ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
1.4 Ценовата оферта съдържа: Предлагана цена - финансова оферта, настоящите Встъпителни бележки, списък на подизпълнителите и дяловото им участие, Индекс на разходните центрове, График на плащанията, График на важните събития, Графика на процентни плащания и График на прогназните парични потоци.
2. График на плащанията
2.1 Работите са групирани във важни събития, включително проектирането, които са разделени по Разходни центрове. Всеки от тези Разходни центрове, с изключение на Разходен център №1 (Подготовка и Общи изисквания), представлява основни съставни части на Работите. Разходните центрове са наименовани според техния общ обхват на работи. Участникът в процедурата трябва да остойности важните събития по разходни центрове, съгласно Графика на плащанията.
2.2 Разходните центрове са разделени на Важни събития, с които са описани обобщено дейностите в рамките на Разходния център. Описанията на Важните събития не са изчерпателни и не описват всичките необходими работи, нито задачите, изисквани за извършване на работата.
2.3 Цените, вписани срещу Важните събития се смята, че представляват действителните, предварително оценени разходи за всичко, което обхваща неговото описание и определя цената на всяко Важно събитие.
2.4 Важните събития с поставени цени, включени в Разходните центрове, включително “Други Важни събития, които не са описани и, на които Изпълнителя иска да постави отделни цени “ в края на всеки Разходен център се смята, че представляват общото от всичките изисквани дейности по завършването на Проекта с поставени цени, за да се стигне до Приетата Договорна Сума. Изпълнителят няма право да предявява иск за някакви други разходи за работата на основание, че не са били включени дейности или, че има грешки и/или пропуски в описанията в рамките на Разходните центрове. Цените вписани срещу "Важните събития" следва да бъдат закръглени до цяло число или до втори знак след десетичната запетая.
4
2.5 Дейностите, описани като “Други важни събития, които не са описани и, на които Изпълнителят иска да постави отделно цени” се смята, че представляват всички други дейности, изисквани за поставяне на цена на Обекта, в това число и дейности съгласно представеното техническото предложение и технологията за изпълнение на работите по проекта. Всяка работа, подлежаща на изпълнение за завършването на Проекта и въвеждането му в експлоатация, която не е обхваната от Важните събития се смята, че е обхваната от основните Важни събития в Разходните центрове или от “Други Важни събития, които не са описани и, на които Изпълнителят иска да постави отделно цени”. Изпълнителя няма право да променя (добавя) описанията в "Графика на плащанията" с изключение в “Други важни събития, които не са описани и, на които Изпълнителят иска да постави отделно цени” .
3. График на Важните събития
3.1 Описват се събития в рамките на Разходните центрове, които представляват началото или завършването на проверими дейности, които се предприемат от Изпълнителя и, които съответстват на предложените от Изпълнителя методи и последователност на строителството. Датата за завършване на всяко Важно събитие е изразена като брой месеци от датата на започване на Работите.
3.2 Изпълнителят не може да променя описанието на Важните събития.
3.3 Месец „Първи” е месецът, от който настъпва Датата за Започване изпълнението на Проекта.
3.4 Програмата, представена в техническата Оферта и метода на Изпълнителя за извършване на Работите са база за изготвяне на Графика на важните събития и са неразделна част от Ценовата оферта.
3.5 Изпълнителят може да поиска от Инженера да му бъде издаден Сертификат за частично изпълнение на Важно събитие и респективно плащането му, ако са изпълнени не по-малко от 20% от Важното събитие, като това е съобразено при изготвянето на Графика на процентните плащания. Процента на изпълнение са доказва с натурални (количествени) показатели , съгласувани с Инженера, характеризиращи даденото Важно събитие съгласно одобрените проекти.
4. График на процентни Плащания
4.1 Графикът за процентни Плащания, попълнен от Изпълнителя като част от неговата оферта, залага максималните процентни плащания с натрупване спрямо Разходния център общо, за всеки месец , за който може да се търси плащане, съгласно Клауза [14] от Договорните условия.
4.2 Графикът за процентни Плащания покрива периода, който ще започне в края на календарния месец, съдържащ Датата за Започване на Работите до месец 36. Първото заявяване за междинно плащане може да бъде направено не по-рано от началото на месеца след месеца, в който попада Датата за Започване на Работите, като това първо заявяване се отнася за първия месец (т.е. месец „Първи”) от Графика за процентни Плащания.
4.3 Ако Изпълнителят не изпълни дадено Важно събитие в рамките на 90 (деветдесет) дни от Датата за завършване на това Важно събитие, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.05% от стойността на Важното събитие, за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на Важното събитие. Изпълнителят има право да получи обратно сумите , удържани като неустойки по този абзац, ако успее да завърши Обекта в рамките на Времето на Завършване (под-клауза 8.7),.
4.4 Нарастването на месечните процентни плащания за Разходни центрове от 8 до 12 , с изключение на проектирането не трябва да започват преди изтичането на Месец № 12.
4.5 Плащане на цялата стойност на Разходния център трябва да стигне 100% само, когато всички работи по Важните събития, приложими към Разходния център, са били изпълнени.
5
5. График на прогнозните парични потоци
5.1 Документът, График на прогнозните парични потоци, се изготвя на базата на финансова рамка по години. Той отразява сумарно усвояването на паричните средства в проценти и по стойност, месечно и годишно за всички разходни центрове. Препоръчителна финансова рамка на Възложителя:
І ва година - 35 %
ІІ ра година - 40 %
ІІІ та година - 25 %
Забележка: Финансовата рамката на Възложителя не е задължетулна, но е препоръчително Изпълнителя да се придържа към нея.
6. Валута
6.1 Всички суми включени от Изпълнителя са в ЛЕВА и не включват Данък добавена стойност.
6

## Индекс на разходните центрове
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
Индекс на разходните центрове
№ | Описание
1 | ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
2 | ПРОЕКТИРАНЕ
3 | ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ (КМ. 14+277.56) ДО НАЧАЛО МС 17 ( КМ. 14+883.81)
4 | МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
5 | ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ КРАЙ МС 17 ( КМ. 14+997.37) ДО НАЧАЛО МС 18 (КМ. 15+550.85)
6 | МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
7 | ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 18 (ОБХВАЩА НОВА Ж.П СПИРКА С ПЪТНИЧЕСКИ ПЕРОН В Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ И СИСТЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО , ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П ПЪТ и СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО)
8 | РЕЛСОВ ПЪТ И КОНТАКТНА МРЕЖА
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ
10 | АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
11 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) В ТОВА ЧИСЛО:
11.1 | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ
11.2 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И СОТ
11.3 | СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ВРЪЗКИ
11.4 | ОЗВУЧИТЕЛНО ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
11.5 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
11.6 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
11.7 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ
12 | ТУНЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ
7

## График на плащанията
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
ГРАФИК НА ПЛАЩАНИЯТА
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 1
ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
1.1 | Осигуряване на Офиси на работната площадка за Изпълнителя, Възложителя и Инженер-консултанта
1.2 | Предоставяне на специфично оборудване на работните места за ползване от Възложителя и Инженер-консултанта.
1.3 | Други дейности, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
8
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 2 |  | Втора обособена позиция
ПРОЕКТИРАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
Предаване на Работния проект в съответствие с Договора.
2.1 | · Част Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане)
2.2 | · Част Конструктивна (вкл. земна основа)
2.3 | · Част ВиК
2.4 | · Част ОВиК
2.5 | · Част Геодезическа
2.6 | · Част Паркоустрояване и благоуствояване
2.7 | · ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението
2.8 | Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части.
2.9 | Предоставяне на План за гарантиране на Качеството, План по Безопасността и здраве и План за опазване на Околната среда в съответствие с Договора.
2.10 | Предаване на Екзекутивни проекти и документи.
2.11 | Предаване на Ръководства за експлоатация.
2.12 | Други дейности, които не са описани и, на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
9
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 3 ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ (КМ. 14+277.56) ДО НАЧАЛО МС 17 ( КМ. 14+883.81)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
3.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
3.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения по време на строителството и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
3.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от тунелните проходки или други дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
СТАРТОВА ШАХТИ ЗА ДОСТЪП ДО ТУНЕЛА
/в зависимост от метода и организацията за изпълнение/
3.4 | Изпълнение на пилоти, шлицови стени или друг вид за Укрепване на изкопа за Шахта за достъп до тунела
3.5 | Изкоп за изграждане на шахтата
Изпълнение на укрепителни работи :
3.5.1 | Анкерно укрепване
3.5.2 | Друг вид укрупване
3.6 | Изграждане на тунелени портали
3.7 | Метротунел в шахтата за достъп
3.7.1 | Кафраж стени
3.7.2 | Кофраж покривна плоча
3.7.3 | Арматурна стомана
3.7.4 | Бетон дънна плоча
3.7.5 | Бетон стени
3.7.6 | Бетон покривна плоча
3.8 | Хидроизолации
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
10
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 3 ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ (КМ. 14+277.56) ДО НАЧАЛО МС 17 ( КМ. 14+883.81)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ТУНЕЛНА ПРОХОДКА
3.9 | Доставка и монтаж на всички съоръжения за тунелните работи, вкл. тунелна вентилация.
ТУНЕЛЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАМ
3.10 | Изкопни работи в т.ч. и извозване
3.11 | Стоманобетонова първична облицовка
3.12 | Хидроизолации и инжекционни работи
3.13 | Стоманобетонова вторична облицовка ( готов тунел )
3.14 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
11
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
4.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
4.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
4.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛИЦОВИ СТЕНИ И ДРУГ ВИД УКРЕПВАНЕ:
4.4 | Водещи бордюри
4.5 | Изкоп, армиране и бетониране на шлицови стени.
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
4.6 | Изпълнение на анкери или
4.7 | Укрепване с разпонки или друг вид укрепване
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване, отстраняване и озеленяване)
4.8 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован на всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
4.9 | Възстановяване на терена след строителството
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
12
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
КОФРАЖНИ РАБОТИ
4.10 | Вертикален кофраж при изграждане на станция.
4.11 | Хоризонтален кофраж при изграждане на станция и кофраж за стълбища.
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
4.12 | Доставка и монтаж на армировка
4.13 | Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
4.14 | Бетониране на дънна плоча на метростанция
4.15 | Бетониране покривна плоча на метростанция
4.16 | Бетониране колони, стени и стълбища на перон и вестибюл
4.17 | Бетониране на междинни плочи на метростанция
4.18 | Бетониране на перонна плоча
4.19 | Бетониране на конструкция на входовете
4.20 | Всички други бетонирания
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
4.21 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ - (Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
4.22 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
4.23 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
4.24 | Външни и вътрешни топлопроводни връзки на МС.
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
13
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ
4.25 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настилани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, при завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ (включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, изглаждане на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
4.26 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
4.27 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
4.28 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
4.29 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
4.30 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшивки и осветителни тела
4.31 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
4.32 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
4.33 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център № 9)
4.34 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
14
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
4.35 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
4.36 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
4.37 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
4.38 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
4.39 | Комплектовка съгласно Техническите спецификации на Възложителя и Техническото придложение (технически проект) на Изпълнителя
4.40 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
15
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 5 ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ КРАЙ МС 17 ( КМ. 14+997.37) ДО НАЧАЛО МС 18 (КМ. 15+550.85)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
5.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
5.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения по време на строителството и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
5.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от тунелните проходки или други дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
СТАРТОВА ШАХТА ЗА ДОСТЪП ДО ТУНЕЛА
/в зависимост от метода и организацията за изпълнение/
5.4 | Изпълнение на пилоти, шлицови стени или друг вид за Укрепване на изкопа за Шахта за достъп до тунела
5.5 | Изкоп за изграждане на шахтата
Изпълнение на укрепителни работи :
5.5.1 | Анкерно укрепване
5.5.2 | Друг вид укрупване
5.6 | Изграждане на тунелени портали
5.7 | Метротунел в шахтата за достъп
5.7.1 | Кафраж стени
5.7.2 | Кофраж покривна плоча
5.7.3 | Арматурна стомана
5.7.4 | Бетон дънна плоча
5.7.5 | Бетон стени
5.7.6 | Бетон покривна плоча
5.8 | Хидроизолации
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
16
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 3 ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ (КМ. 14+277.56) ДО НАЧАЛО МС 17 ( КМ. 14+883.81)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ТУНЕЛНА ПРОХОДКА
5.9 | Доставка и монтаж на всички съоръжения за тунелните работи, вкл. тунелна вентилация.
ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАМ
5.10 | Изкопни работи в т.ч. и извозване
5.11 | Стоманобетонова първична облицовка
5.12 | Хидроизолации и инжекционни работи
5.13 | Стоманобетонова вторична облицовка ( готов тунел )
5.14 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
17
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
6.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
6.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
6.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛИЦОВИ СТЕНИ И ДРУГ ВИД УКРЕПВАНЕ:
6.4 | Водещи бордюри
6.5 | Изкоп, армиране и бетониране на шлицови стени.
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
6.6 | Изпълнение на анкери или
6.7 | Укрепване с разпонки или друг вид укрепване
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване, отстраняване и озеленяване)
6.8 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован на всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
6.9 | Възстановяване на терена след строителството
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
18
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
КОФРАЖНИ РАБОТИ
6.10 | Вертикален кофраж при изграждане на станция.
6.11 | Хоризонтален кофраж при изграждане на станция и кофраж за стълбища.
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
6.12 | Доставка и монтаж на армировка
6.13 | Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
6.14 | Бетониране на дънна плоча на метростанция
6.15 | Бетониране покривна плоча на метростанция
6.16 | Бетониране колони, стени и стълбища на перон и вестибюл
6.17 | Бетониране на междинни плочи на метростанция
6.18 | Бетониране на перонна плоча
6.19 | Бетониране на конструкция на входовете
6.20 | Всички други бетонирания
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
6.21 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ - (Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
6.22 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
6.23 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
6.24 | Външни и вътрешни топлопроводни връзки на МС.
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
19
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ
6.25 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настилани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, при завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ (включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, изглаждане на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
6.26 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
6.27 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
6.28 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
6.29 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
6.30 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшивки и осветителни тела
6.31 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
6.32 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
6.33 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център № 9)
6.34 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
20
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
6.35 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
6.36 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
6.37 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
6.38 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
6.39 | Комплектовка съгласно Техническите спецификации на Възложителя и Техническото придложение (технически проект) на Изпълнителя
6.40 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
21
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7 ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 18 (ОБХВАЩА НОВА Ж.П СПИРКА С ПЪТНИЧЕСКИ ПЕРОН В Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ И СИСТЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО , ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П ПЪТ и СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
7.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Изпълнение на всички временни и постоянни преустройство на съществуващи комуникации и разчистване на строителната площадка (включва разбиване и отстраняване на естествени и изкуствени предмети, обекти и препятствия) - ако се налага.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи (включва промяна на свойствата на почви)
7.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
7.3 | Обработки на почвата и мерки за укрепване на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от строителството на пешеходният подлез и същесвуващ ж.п. път или някакви други дейности на Изпълнителя, в местата където това се докаже в проекта за наложително.
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване, отстраняване и озеленяване)
7.5 | Изкопаване и извозване на почви във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
7.5 | Възстановяване на терена след строителството - обратно засипване
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, арматура, фуги при бетониране на място)
7.7 | Вертикален кофраж при изграждане съоръженията
7.8 | Хоризонтален кофраж при изграждане съоръженията и кофраж за стълбища.
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
7.9 | Доставка и монтаж на армировка
7.10 | Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия
7.11 | Доставка и монтаж на конструкция за перонно покритие
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
22
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7 ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 18 (ОБХВАЩА НОВА Ж.П СПИРКА С ПЪТНИЧЕСКИ ПЕРОН В Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ И СИСТЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО , ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П ПЪТ и СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО - Полагане на стоманобетон в:
7.12 | Масивни изливания в дънни плочи
7.13 | Масивни изливания в покривни плочи
7.14 | Стълбища
7.15 | Всички други бетонирания
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
7.16 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ (Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки , включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
7.17 | Външни и вътрешни канализационни връзки .
7.18 | Външни и вътрешни водопроводни връзки .
НАСИПА, ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ -
7.19 | Направа насип подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настлани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ( мазилка, изолация, настилки и облицовки на повърхности, боядисване, остъкляване и др.)
7.20 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои):
7.21 | Направа и монтаж на парапети и огради
7.22 | Доставка и монтаж на дограми, остъкляване и перонно покритие (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
7.23 | Настилки и облицоване на повърхности -(включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
23
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7 ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 18 (ОБХВАЩА НОВА Ж.П СПИРКА С ПЪТНИЧЕСКИ ПЕРОН В Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ И СИСТЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО , ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П ПЪТ и СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ОБЩО ПРЕНЕСЕНО ДО ТУК:
7.24 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ
7.25 | Привеждане на железен път по ос и ниво - първа, втора и трета нивелация, уплътняване и планиравка
КОНТАКТНА МРЕЖА
7.26 | Демонтажни работи по съществуваща контактна мрежа
7.27 | Доставка на материали и оборудване за изпълнение на контактна мрежа
7.28 | Монтаж на контактна мрежа
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА НЕТЯГОВИ КОНСУМАТОРИ - ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПЕРОН И РАМПА ЗА ВРЪЗКА С ПОДЛЕЗА
7.29 | Доставка на материали и оборудване за изпълнение на електрозахранване на нетягови консуматори
7.30 | Монтаж на електрозахранване на нетягови консуматори
СИГНАЛИЗАЦИЯ
7.31 | Доставка на материали и оборудване за изпълнение на част "Сигнализация"
7.32 | Монтаж на материали и оборудване за изпълнение на част "Сигнализация"
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ
7.33 | Доставка на материали и оборудване за изпълнение на част "Телекомуникация"
7.34 | Монтаж на материали и оборудване за изпълнение на част "Телекомуникация"
7.35 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
7.36 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
24
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 8 РЕЛСОВ ПЪТ, КОНТАКТНА МРЕЖА И ПЪТНИ ЗНАЦИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
8.1 | Предаване на Работен проект
8.2 | Мобилизиране на необходимото оборудване на Площадката.
РЕЛСОВ ПЪТ
ДОСТАВКИ
8.3 | Релси
8.4 | Траверси
8.5 | Скрепителни, каучукови материали и др.
ПОЛАГАНЕ НА РЕЛСОВ ПЪТ
8.6 | Релсов път в т.ч. репери, нивелиране, бетониране и дренажи
8.7 | Настави и заварки на релсов път
8.8 | Всички други работи, необходими за завършване на полагането на релсовия път
КОНТАКТНА МРЕЖА
8.9 | Доставка и монтаж на окачватели за носещ профил на контактна мрежа в естакада и тунел
ДОСТАВКИ
8.10 | Контактна мрежа
8.11 | Изолация, носачи, скрепления и др.
МОНТАЖ НА КОНТАКТНА МРЕЖА
8.12 | Монтаж на контактна мрежа и изолация
ПЪТНИ И СИГНАЛНИ ЗНАЦИ
8.13 | Доставка и монтаж на пътна сигнализация
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
8.14 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на релсовия път готов за ползване за движение.
8.15 | Осигуряване на необходимата комплектовка, специфични инструменти и тестово оборудване за комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация съгласно теническите спецификации на Възложитела и Техническото придложение (технически проект) на Изпълнителя.
8.16 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
25
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ПРОЕКТИРАНЕ
9.1 | Предаване на Работен проект
ДОСТАВКИ
9.2 | Материали и оборудване за системите за електрозахранване - 10kV, DC - 1500 V
9.3 | Материали и оборудване за инсталации ниско напрежение в станцията.
9.4 | Материали, оборудване и програмно осигуряване за система за местно управление на ТПС
МОНТАЖНИ РАБОТИ
9.5 | Монтаж на системите за електрозахранване - 10kV, DC - 1500 V
9.6 | Монтаж на инсталации ниско напрежение в станцията.
9.7 | Монтаж на системата за местно управление на ТПС
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
9.8 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на електрическата системата, готова за оперативно ползване.
9.9 | Осигуряване на необходимата комплектовка, специфични инструменти и тестово оборудване за комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация съгласно теническите спецификации на Възложитела и Техническото придложение (технически проект) на Изпълнителя.
9.10 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
26
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 10 АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
ПРОЕКТИРАНЕ
10.1 | Предаване на Работен проект
ДОСТАВКИ
10.2 | Материали и оборудване за автоматика и телемеханика на Помпени станции
10.3 | Материали и оборудване за автоматика и телемеханика на Вентилационни съоръжения
10.4 | Материали, оборудване и програмно осигуряване на Осветителни уредби
10.5 | Материали, оборудване и програмно осигуряване за Дистанционно управление на КПС
МОНТАЖНИ РАБОТИ
10.6 | Монтаж на оборудване за автоматика и телемеханика на Помпени станции
10.7 | Монтаж на оборудване за автоматика и телемеханика на Вентилационни съоръжения
10.8 | Монтаж на оборудване и програмно осигуряване на Осветителни уредби
10.9 | Монтаж на оборудване и програмно осигуряване за Дистанционно управление на КПС
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
10.10 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на автоматика и телемеханика на електро механичните съоръжения , готова за оперативно ползване.
10.11 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
27
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
11.1 | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ
ПРОЕКТИРАНЕ
11.1.2 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.1.3 | Всички материали и оборудване необходими за завършване на работите по системата за видеоконтрол.
МОНТАЖ
11.1.4 | Всички монтажни работи по системата.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.1.5 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за видеоконтрол.
11.1.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
28
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
11.2 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И СОТ
ПРОЕКТИРАНЕ
11.2.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.2.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за контрол на достъпа и СОТ
МОНТАЖ
11.2.3 | Всички монтажни работи по системата за контрол на достъпа и СОТ
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.2.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за контрол на достъпа и СОТ
11.2.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
29
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
11.3 | СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ВРЪЗКИ
ПРОЕКТИРАНЕ
11.3.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.3.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за диспечерски връзки
МОНТАЖ
11.3.3 | Всички монтажни работи по системата за диспечерски връзки
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.3.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за диспечерски връзки
11.3.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
30
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
11.4 | ОЗВУЧИТЕЛНО - ОПОВЕСТИТЕЛНА СИТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
11.4.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.4.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по озвучително - оповестителната система.
МОНТАЖ
11.4.3 | Всички монтажни работи по озвучително - оповестителната система.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.4.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на озвучително - оповестителната система.
11.4.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
31
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
11.5 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
11.5.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.5.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по пожароизвестителната система
МОНТАЖ
11.5.3 | Всички монтажни работи по пожароизвестителната система
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.5.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителната система
11.5.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
32
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
11.6 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
11.6.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.6.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по часовниковата система.
МОНТАЖ
11.6.3 | Всички монтажни работи по часовниковата система.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.6.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на часовниковата система.
11.6.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
33
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
11.7 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ
ПРОЕКТИРАНЕ
11.7.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.7.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за контрол и таксуване на пътниците.
МОНТАЖ
11.7.3 | Всички монтажни работи по системата за контрол и таксуване на пътниците.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.7.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за контрол и таксуване на пътниците.
11.7.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
34
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ ЛЕВА /
11.1 | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ
11.2 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И СОТ
11.3 | СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ВРЪЗКИ
11.4 | ОЗВУЧИТЕЛНО ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
11.5 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
11.6 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
11.7 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ
ВСИЧКО:
35
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 12 ТУНЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Разпределение на стойността по важни събития
/ЛЕВА/
ПРОЕКТИРАНЕ
12.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
12.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за тунелна вентилация.
МОНТАЖ
12.3 | Всички монтажни работи по системата за тунелна вентилация.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
12.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за тунелна вентилация.
12.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
ВСИЧКО:
36

## График на важните събития (hidden)
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 1
ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 1
ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
1.1 | Осигуряване на Офиси на работната площадка за Изпълнителя, Възложителя и Инженер-консултанта
1.2 | Предоставяне на специфицирано оборудване и транспорт за ползване от Инженер-консултанта.
1.3 | Други дейности, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
49
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 2 |  | Втора обособена позиция
ПРОЕКТИРАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
Предаване на Работния проект в съответствие с Договора.
2.1 | · Част Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане)
2.2 | · Част Конструктивна (вкл. земна основа)
2.3 | · Част ВиК
2.4 | · Част ОВиК
2.5 | · Част Геодезическа
2.6 | · Част Паркоустрояване и благоуствояване
2.7 | · ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението
2.8 | Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части.
2.9 | Предоставяне на План за гарантиране на Качеството, План по Безопасността и здраве и План за опазване на Околната среда в съответствие с Договора.
2.10 | Предаване на Екзекутивни проекти и документи.
2.11 | Предаване на Ръководства за експлоатация.
2.12 | Други дейности, които не са описани и, на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
50
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 3 УЧАСТЪК ОТ КМ. 11+938.00 ДО МС 15 ( КМ. 12+698.42) В ОТКРИТ КОТЛОВАН (РАМПА ) И ЕСТАКАДА
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
3.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
3.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
3.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
УЧАСТЪК В ОТКРИТ КОТЛОВАН (РАМПА)
3.4 | Изкопни работи в т.ч. Укрепване и Извозване
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
3.5 | Вертикален кофраж - стени
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
3.6 | Доставка и монтаж на армировка
3.7 | Доставка и монтаж на закладни части
3.8 | Доставка и монтаж на парапети и шумопоглъщащи прегради
Полагане на стоманобетон в:
3.9 | Масивни изливания в дънни плочи
3.10 | Бетониране на стени
3.11 | Всички други бетонирания
УЧАСТЪК ЕСТАКАДА
3.12 | Изкопни работи в т.ч. Укрепване и Извозване
3.13 | Изпълнение на пилоти
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
3.14 | Вертикален кофраж
3.15 | Хоризонтален кофраж
51
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 3 УЧАСТЪК ОТ КМ. 11+938.00 ДО МС 15 ( КМ. 12+698.42) В ОТКРИТ КОТЛОВАН (РАМПА ) И ЕСТАКАДА
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
3.16 | Доставка и монтаж на армировка
3.17 | Доставка и монтаж на закладни части
3.18 | Доставка и монтаж на парапети и шумопоглъщащи прегради
Полагане на стоманобетон в:
3.19 | Масивни изливания в дънни плочи
3.20 | Бетониране на стени
3.21 | Бетониране на фундаменти и колони
3.22 | Всички други бетонирания
СГЛОБЯЕМИ ИЗДЕЛИЯ
3.23 | Доставка и монтаж на сглобяеми елементи
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
3.24 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
( боядисване, остъкляване и др.)
3.25 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарно покритие на конструкциите):
3.26 | Обратно засипване, паркоустрояване и благоустрояване
3.27 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
52
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 - МЕТРОСТАНЦИЯ 15 " Овча купел"
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
4.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
4.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
4.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване и отстраняване )
4.4 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
4.5 | Изпълнение на пилоти
4.6 | Възстановяване на терена след строителството - обратно засипване,паркоустрояване и благоустрояване
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
4.7 | Кофраж за ивични и единични фундаменти
4.8 | Кофраж за стоманобетонови стени, колони и бордове
4.9 | Кофраж за плочи в т.ч. и греди
4.10 | Кофраж за перонна плоча
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
4.11 | Доставка и монтаж на армировка
4.12 | Доставка и монтаж на закладни части
4.13 | Доставка и монтаж на носеща и покривна конструкция
53
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 - МЕТРОСТАНЦИЯ 15 " Овча купел"
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
4.14 | Бетон за фундаменти
4.15 | Бетониране стоманобетонови стени, колони и бордове
4.16 | Бетониране на плочи и греди
417 | Бетониране на перонна плоча
4.18 | Всички други бетонирания
4.19 | Доставка и монтаж на монтажни елементи
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
4.20 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ
(Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
4.21 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
4.22 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ -
4.23 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настлани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, преди завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
(включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, настилки и облицовки на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
4.24 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена или зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
4.25 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
4.26 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
4.27 | Стъклени окачени покривни конструкции
4.28 | Стъклени окачени фасадни конструкции
4.29 | Стъклени прегради на перона с автоматично отварящи се врати
54
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 - МЕТРОСТАНЦИЯ 15 " Овча купел"
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
4.30 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
4.31 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшики и осветителни тела
4.32 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
4.33 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
4.34 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център 16)
4.35 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
4.36 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
4.37 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
4.38 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
4.39 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
4.40 | Осигуряване на резервни материали или части, ако е предвидено в техническите спецификации.
4.41 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
55
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 5 УЧАСТЪК ОТ МС 15 ( КМ. 12+798.42) до МС 16 ( км. 13+236.456) ЕСТАКАДА
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
5.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
5.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
5.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
УЧАСТЪК ЕСТАКАДА
5.4 | Изкопни работи в т.ч. Укрепване и Извозване
5.4 | Изпълнение на пилоти
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
5.6 | Вертикален кофраж
5.7 | Хоризонтален кофраж
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
5.8 | Доставка и монтаж на армировка
5.9 | Доставка и монтаж на закладни части
5.10 | Доставка и монтаж на парапети и шумопоглъщащи прегради
Полагане на стоманобетон в:
5.11 | Масивни изливания в дънни плочи
5.12 | Бетониране на стени
5.13 | Бетониране на фундаменти и колони
5.14 | Всички други бетонирания
5.15 | СГЛОБЯЕМИ ИЗДЕЛИЯ
5.16 | Доставка и монтаж на сглобяеми елементи
56
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 5 УЧАСТЪК ОТ МС 15 ( КМ. 12+798.42) до МС 16 ( км. 13+236.456) ЕСТАКАДА
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
5.17 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
( боядисване, остъкляване и др.)
5.18 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарно покритие на конструкциите):
5.19 | Обратно засипване, паркоустрояване и благоустрояване
5.20 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
57
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 16 " Зеленика "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
6.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
6.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
6.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване и отстраняване )
6.4 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
6.5 | Изпълнение на пилоти
6.6 | Възстановяване на терена след строителството - обратно засипване,паркоустрояване и благоустрояване
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
6.7 | Кофраж за ивични и единични фундаменти
6.8 | Кофраж за стоманобетонови стени, колони и бордове
6.9 | Кофраж за плочи в т.ч. и греди
6.10 | Кофраж за перонна плоча
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
6.11 | Доставка и монтаж на армировка
6.12 | Доставка и монтаж на закладни части
6.13 | Доставка и монтаж на носеща и покривна конструкция
58
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 16 " Зеленика "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
6.14 | Бетон за фундаменти
6.15 | Бетониране стоманобетонови стени, колони и бордове
6.16 | Бетониране на плочи и греди
6.17 | Бетониране на перонна плоча
6.18 | Всички други бетонирания
6.19 | Доставка и монтаж на монтажни елементи
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
6.20 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ
(Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
6.21 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
6.22 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ -
6.23 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настлани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, преди завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
(включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, настилки и облицовки на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
6.24 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена или зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
6.25 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
6.26 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
6.27 | Стъклени окачени покривни конструкции
6.28 | Стъклени окачени фасадни конструкции
6.29 | Стъклени прегради на перона с автоматично отварящи се врати
59
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 16 " Зеленика "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
Общо пренесено до тук:
6.30 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
6.31 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшики и осветителни тела
6.32 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
6.33 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
6.34 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център 16)
6.35 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
6.36 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
6.37 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
6.38 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
6.39 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
6.40 | Осигуряване на резервни материали или части, ако е предвидено в техническите спецификации.
6.41 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
60
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7 УЧАСТЪК ОТ МС 16 ( КМ. 13+336.546) до МС 17 ( км. 14+303.274 ) ЕСТАКАДА
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
7.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
7.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
7.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
УЧАСТЪК ЕСТАКАДА
7.4 | Изкопни работи в т.ч. Укрепване и Извозване
7.5 | Изпълнение на пилоти
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
7.6 | Вертикален кофраж
7.7 | Хоризонтален кофраж
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
7.8 | Доставка и монтаж на армировка
7.9 | Доставка и монтаж на закладни части
7.10 | Доставка и монтаж на парапети и шумопоглъщащи прегради
Полагане на стоманобетон в:
7.11 | Масивни изливания в дънни плочи
7.12 | Бетониране на стени
7.13 | Бетониране на фундаменти и колони
7.14 | Всички други бетонирания
7.15 | СГЛОБЯЕМИ ИЗДЕЛИЯ
7.16 | Доставка и монтаж на сглобяеми елементи
61
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7 УЧАСТЪК ОТ МС 16 ( КМ. 13+336.546) до МС 17 ( км. 14+303.274 ) ЕСТАКАДА
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
Общо пренесено до тук:
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
7.17 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
( боядисване, остъкляване и др.)
7.18 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарно покритие на конструкциите):
7.19 | Обратно засипване, паркоустрояване и благоустрояване
7.20 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
62
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 8 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 " Монтевидео"
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
8.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
8.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
8.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване и отстраняване )
8.4 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
8.5 | Изпълнение на пилоти
8.6 | Възстановяване на терена след строителството - обратно засипване,паркоустрояване и благоустрояване
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
8.7 | Кофраж за ивични и единични фундаменти
8.8 | Кофраж за стоманобетонови стени, колони и бордове
8.9 | Кофраж за плочи в т.ч. и греди
8.10 | Кофраж за перонна плоча
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
8.11 | Доставка и монтаж на армировка
8.12 | Доставка и монтаж на закладни части
8.13 | Доставка и монтаж на носеща и покривна конструкция
63
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 8 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 " Монтевидео"
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
8.14 | Бетон за фундаменти
8.15 | Бетониране стоманобетонови стени, колони и бордове
8.16 | Бетониране на плочи и греди
8.17 | Бетониране на перонна плоча
8.18 | Всички други бетонирания
8.19 | Доставка и монтаж на монтажни елементи
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
8.20 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ
(Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
8.21 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
8.22 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ -
8.23 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настлани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, преди завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
(включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, настилки и облицовки на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
8.24 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена или зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
8.25 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
8.26 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
8.27 | Стъклени окачени покривни конструкции
8.28 | Стъклени окачени фасадни конструкции
64
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 8 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 " Монтевидео"
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
8.29 | Стъклени прегради на перона с автоматично отварящи се врати
8.30 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
8.31 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшики и осветителни тела
8.32 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
8.33 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
8.34 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център 16)
8.35 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
8.36 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
8.37 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
8.38 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
8.39 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
8.40 | Осигуряване на резервни материали или части, ако е предвидено в техническите спецификации.
8.41 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
65
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 9 УЧАСТЪК ОТ МС 17 ( КМ. 14+303.274) до МС 18 ( км. 14+952.666 ) ЕСТАКАДА, РАМПА и ТУНЕЛ В ОТКРИТ УКРЕПЕН КОТЛОВАН
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
9.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
9.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
9.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
УЧАСТЪК ЕСТАКАДА
9.4 | Изкопни работи в т.ч. Укрепване и Извозване
9.5 | Изпълнение на пилоти
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
9.6 | Вертикален кофраж
9.7 | Хоризонтален кофраж
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
9.8 | Доставка и монтаж на армировка
9.9 | Доставка и монтаж на закладни части
9.10 | Доставка и монтаж на парапети и шумопоглъщащи прегради
Полагане на стоманобетон в:
9.11 | Масивни изливания в дънни плочи
9.12 | Бетониране на стени
9.13 | Бетониране на фундаменти и колони
9.14 | Всички други бетонирания
СГЛОБЯЕМИ ИЗДЕЛИЯ
9.15 | Доставка и монтаж на сглобяеми елементи
9.16 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
66
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 9 УЧАСТЪК ОТ МС 17 ( КМ. 14+303.274) до МС 18 ( км. 14+952.666 ) ЕСТАКАДА, РАМПА и ТУНЕЛ В ОТКРИТ УКРЕПЕН КОТЛОВАН
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УЧАСТЪК В ОТКРИТ КОТЛОВАН (РАМПА)
9.17 | Изкопни работи в т.ч. Укрепване и Извозване
УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИТЕ
9.18 | Пръскан бетон и почвени гвоздеи
9.19 | Берлинска стена в т.ч и дървена обшивка
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
9.20 | Вертикален кофраж - стени
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
9.21 | Доставка и монтаж на армировка
9.22 | Доставка и монтаж на закладни части
9.23 | Доставка и монтаж на парапети и шумопоглъщащи прегради
Полагане на стоманобетон в:
9.24 | Масивни изливания в дънни плочи
9.25 | Бетониране на стени
9.26 | Всички други бетонирания
9.27 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК В ОТКРИТ КОТЛОВАН
9.28 | Укрепване на котлован (шлицови стени или пилоти)
9.29 | Укрепване чрез изпълнение на анкери или
9.30 | Изпълнение на разпонки
9.31 | Изкопни работи в т.ч. и извозване
9.32 | Стоманобетонова конструкция
9.33 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
9.34 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
67
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 10 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 " Междинна "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
10.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
10.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
10.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛИЦОВИ СТЕНИ:
10.4 | Водещи бордюри
10.5 | Изкоп, армиране и бетониране на шлицови стени.
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
10.6 | Изпълнение на анкери или
10.7 | Укрепване с разпонки
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване, отстраняване и озеленяване)
10.8 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
10.9 | Възстановяване на терена след строителството
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
КОФРАЖНИ РАБОТИ
10.1 | Вертикален кофраж при изграждане на станция.
10.11 | Хоризонтален кофраж при изграждане на станция и кофраж за стълбища.
68
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 10 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 " Междинна "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
10.12 | Доставка и монтаж на армировка
10.13 | Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
10.14 | Бетониране на дънна плоча на метростанция
1015 | Бетониране покривна плоча на метростанция
10.16 | Бетониране колони, стени и стълбища на перон и вестибюл
10.17 | Бетониране на междинни плочи на метростанция
10.18 | Бетониране на перонна плоча
10.19 | Бетониране на конструкция на входовете
10.20 | Всички други бетонирания
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
10.21 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ
(Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
10.22 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
10.23 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
10.24 | Външни и вътрешни топлопроводни връзки на МС.
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ
10.25 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настлани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, преди завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
(включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, изглаждане на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
10.26 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
69
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 10 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 " Междинна "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
10.27 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
10.28 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
10.29 | Стъклени окачени покривни конструкции
10.30 | Стъклени окачени фасадни конструкции
10.31 | Стъклени прегради на перона с автоматично отварящи се врати
10.32 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
10.33 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшики и осветителни тела
10.34 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
10.35 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
10.36 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център 16)
10.37 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
70
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 10 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 " Междинна "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
10.38 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
10.39 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
1.40 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
10.41 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
10.42 | Осигуряване на резервни материали или части, ако е предвидено в техническите спецификации.
10.43 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
71
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 УЧАСТЪК ОТ МС 18 ( КМ. 15+064.016) до МС 19 ( км. 15+676.153 ) ТУНЕЛ В ОТКРИТ УКРЕПЕН КОТЛОВАН
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
11.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
11.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
11.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК В ОТКРИТ КОТЛОВАН
11.4 | Укрепване на котлован (шлицови стени или пилоти)
11.5 | Укрепване чрез изпълнение на анкери или
11.6 | Изпълнение на разпонки
11.7 | Изкопни работи в т.ч. и извозване
11.8 | Стоманобетонова конструкция
11.9 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
11.10 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
72
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 12 МЕТРОСТАНЦИЯ 19 " Крайна "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
12.1 | Организация на строителната площадка в това число: Включва разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
12.3 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
12.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛИЦОВИ СТЕНИ:
12.4 | Водещи бордюри
12.5 | Изкоп, армиране и бетониране на шлицови стени.
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
12.6 | Изпълнение на анкери или
12.7 | Укрепване с разпонки
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване, отстраняване и озеленяване)
12.8 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
12.9 | Възстановяване на терена след строителството
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
КОФРАЖНИ РАБОТИ
12.1 | Вертикален кофраж при изграждане на станция.
12.11 | Хоризонтален кофраж при изграждане на станция и кофраж за стълбища.
73
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 12 МЕТРОСТАНЦИЯ 19 " Крайна "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
12.12 | Доставка и монтаж на армировка
12.13 | Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
12.14 | Бетониране на дънна плоча на метростанция
12.15 | Бетониране покривна плоча на метростанция
12.16 | Бетониране колони, стени и стълбища на перон и вестибюл
12.17 | Бетониране на междинни плочи на метростанция
12.18 | Бетониране на перонна плоча
12.19 | Бетониране на конструкция на входовете
12.20 | Всички други бетонирания
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
12.21 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ
(Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
12.22 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
12.23 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
12.24 | Външни и вътрешни топлопроводни връзки на МС.
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ
12.25 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настлани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, преди завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
(включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, изглаждане на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
12.26 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
74
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 12 МЕТРОСТАНЦИЯ 19 " Крайна "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
12.27 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
12.28 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
12.29 | Стъклени окачени покривни конструкции
12.30 | Стъклени окачени фасадни конструкции
12.31 | Стъклени прегради на перона с автоматично отварящи се врати
12.32 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
12.33 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшики и осветителни тела
12.34 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
12.35 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
12.36 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център 16)
12.37 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
75
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 12 МЕТРОСТАНЦИЯ 19 " Крайна "
(ОБХВАЩА СТРОИТЕЛНИ/КОНСТРУКТИВНИ, СТАНЦИОННИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧВАЩИ ОВ И ВИК)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
12.38 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
12.39 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
12.40 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
12.41 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
12.42 | Осигуряване на резервни материали или части, ако е предвидено в техническите спецификации.
12.43 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
76
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 13 РЕЛСОВ ПЪТ, КОНТАКТНА МРЕЖА И ПЪТНИ ЗНАЦИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
13.1 | Мобилизиране на всичкото необходимо оборудване на Площадката.
13.2 | Предаване на Работен проект
РЕЛСОВ ПЪТ
ДОСТАВКИ
13.3 | Релси.
13.4 | Траверси.
13.5 | Скрепителни и каучукови материали и др.
ПОЛАГАНЕ НА РЕЛСОВ ПЪТ
13.6 | Релсов път в права, в т.ч. репери, нивелиране, бетониране и дренажи
13.7 | Релсов път в криви, , в т.ч. репери, нивелиране, бетониране и дренажи
13.8 | Настави и зававрки на релсов път
13.9 | Всички други работи, необходими за завършване на полагането на релсовия път
КОНТАКТНА МРЕЖА
13.10 | Доставка и монтаж на стълбове за контактна мрежа
13.11 | Доставка и монтаж на стълбове за контактна мрежа закрепен на естакада/ опорна стена
13.12 | Доставка и монтаж на окачватели за носещ профил на контактна мрежа в тунел
ДОСТАВКИ
13.13 | Контакна мрежа
13.14 | Изолация, носачи, скрепления и др.
МОНТАЖ НА КОНТАКТНА МРЕЖА
13.15 | Монтаж на контактна мрежа и изолация.
ПЪТНИ И СИГНАЛНИ ЗНАЦИ
13.16 | Доставка и монтаж.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
13.17 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на релсовия път готов за ползване за движение.
13.18 | Осигуряване на резервните части за работите по релсовия път, ако е предвидено в техническите спецификации.
13.19 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
77
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 14 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПРОЕКТИРАНЕ
14.1 | Предаване на Работен проект
ДОСТАВКИ
14.2 | Материали и оборудване за системите за електрозахранване - 10kV, DC1500 V .
14.3 | Материали и оборудване за инсталации ниско напрежение в станцията.
14.4 | Материали, оборудване и програмно осигуряване за система за местно управление на ТПС
14.5 | Материали, оборудване и програмно осигуряване за системата за местно управление на санитарно-техническите съоръжения.
Монтажни работи
14.6 | Монтаж на системите за електрозахранване - 10kV, DC1500 V .
14.7 | Монтаж на инсталации ниско напрежение в станцията.
14.8 | Монтаж на системата за местно управление на ТПС
14.9 | Монтаж на системата за местно управление на санитарно-техническите съоръжения.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
14.10 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на електрическата системата, готова за оперативно ползване.
14.11 | Осигуряване на резервни части и специални инструменти за системата за електрозахранване, съгласно техническата спецификация.
14.12 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
78
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 15 СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПРОЕКТИРАНЕ
15.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
15.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за централизация.
МОНТАЖ
15.3 | Всички монтажни работи по системата за централизация.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за транспортна автоматика.
15.5 | Осигуряване на резервни части за системата за централизация, ако е предвидено в техническите спецификации.
15.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
79
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 16 СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПРОЕКТИРАНЕ
16.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
16.2 | Всички материали, оборудване и софтуер, необходими за завършване на работите по системата за диспечерско управление и контрол.
МОНТАЖ
16.3 | Всички монтажни работи по диспечерската система.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
16.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за диспечерско управление и контрол.
16.5 | Осигуряване на резервни части за диспечерската система, ако е предвидено в техническите спецификации.
16.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
80
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 17 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
17.1 | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ НА ДАСТЪПА И СОТ
ПРОЕКТИРАНЕ
17.1.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
17.1.2 | Всички материали и оборудване необходими за завършване на работите по системата за видеоконтрол на достъпа и СОТ
МОНТАЖ
17.1.3 | Всички монтажни работи по системата.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
17.1.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на преносната системата.
17.1.5 | Осигуряване на резервни части за системата за видеоконтрол на достъпа и СОТ, ако е предвидено в техническите спецификации.
17.1.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
81
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 17 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
17.2 | СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ВРЪЗКИ
ПРОЕКТИРАНЕ
17.2.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
17.2.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за диспечерски връзки
МОНТАЖ
17.2.3 | Всички монтажни работи по системата за диспечерски връзки
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
17.2.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за диспечерски връзки
17.2.5 | Осигуряване на резервни части за системата за диспечерски връзки, ако е предвидено в техническите спецификации.
17.2.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
82
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 17 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
17.3 | ОЗВУЧИТЕЛНО -ОПОВЕСТИТЕЛНА СИТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
17.3.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
17.3.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по озвучително - оповестителната система.
МОНТАЖ
17.3.3 | Всички монтажни работи по озвучително - оповестителната система.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
17.3.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на озвучително - оповестителната система.
17.3.5 | Осигуряване на резервни части за озвучително - оповестителната система., ако е предвидено в техническите спецификации.
17.3.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
83
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 17 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
17.4 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
17.4.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
17.4.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по пожароизвестителната система
МОНТАЖ
17.4.3 | Всички монтажни работи по пожароизвестителната система
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
17.4.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителната система
17.4.5 | Осигуряване на резервни части за пожароизвестителната система, ако е предвидено в техническите спецификации.
17.4.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
84
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 17 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
17.5 | РАДИОСИСТЕМА И ТКС
ПРОЕКТИРАНЕ
17.5.1 | Предаване на Работен проект .
ДОСТАВКИ
17.5.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по радиосистемата и ТКС.
МОНТАЖ
17.5.3 | Всички монтажни работи по системaта за радиосистемата и ТКС.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
17.5.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за радиосистемата и ТКС.
17.5.5 | Осигуряване на резервни части за системата за радиосистемата и ТКС, ако е предвидено в техническите спецификации.
17.5.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
85
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 17 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
17.6 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
17.6.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
17.6.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по часовниковата система.
МОНТАЖ
17.6.3 | Всички монтажни работи по часовниковата система.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
17.6.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на часовниковата система.
17.6.5 | Осигуряване на резервни части за часовниковата система, ако е предвидено в техническите спецификации.
17.6.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
86
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 17 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
17.7 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ
ПРОЕКТИРАНЕ
17.7.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
17.7.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за контрол на достъпа и таксуване на пътниците.
МОНТАЖ
17.7.3 | Всички монтажни работи по системата за контрол на достъпа и таксуване на пътниците.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
17.7.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за контрол на достъпа и таксуване на пътниците.
17.7.5 | Осигуряване на резервни части за системата за контрол на достъпа и таксуване на пътниците, ако е предвидено в техническите спецификации.
17.7.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
87
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 17 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на разходния център | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
17.1 | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И СОТ
17.2 | СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ВРЪЗКИ
17.3 | ОЗВУЧИТЕЛНО ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
17.4 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
17.5 | РАДИОСИСТЕМА И ТКС
17.6 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
17.7 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ
88
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 19 ТУНЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
/ЛЕВА/
ПРОЕКТИРАНЕ
19.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
19.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за тунелна вентилация.
МОНТАЖ
19.3 | Всички монтажни работи по системата за тунелна вентилация.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
19.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата тунелна вентилация.
19.5 | Осигуряване на резервни части за системата за тунелна вентилация, ако е предвидено в техническите спецификации.
19.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
Всичко
89
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 20 КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ (ОБХВАЩА ЦЕЛИЯТ ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
/ЛЕВА/
20.1 | Разработка и предоставяне на Комуникационен план
20.2 | Бюджет на Комуникационния план
20.3 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
..............................................................
...............................................................
Всичко
90

## Гафик на важни събития
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 1
ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
1.1 | Осигуряване на Офиси на работната площадка за Изпълнителя, Възложителя и Инженер-консултанта
1.2 | Предоставяне на специфично оборудване на работните места за ползване от Възложителя и Инженер-консултанта.
1.3 | Други дейности, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
37
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 2 |  | Втора обособена позиция
ПРОЕКТИРАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
Предаване на Работния проект в съответствие с Договора.
2.1 | · Част Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане)
2.2 | · Част Конструктивна (вкл. земна основа)
2.3 | · Част ВиК
2.4 | · Част ОВиК
2.5 | · Част Геодезическа
2.6 | · Част Паркоустрояване и благоуствояване
2.7 | · ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението
2.8 | Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части.
2.9 | Предоставяне на План за гарантиране на Качеството, План по Безопасността и здраве и План за опазване на Околната среда в съответствие с Договора.
2.10 | Предаване на Екзекутивни проекти и документи.
2.11 | Предаване на Ръководства за експлоатация.
2.12 | Други дейности, които не са описани и, на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
38
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 3 ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ (КМ. 14+277.56) ДО НАЧАЛО МС 17 ( КМ. 14+883.81)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
3.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
3.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения по време на строителството и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
3.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от тунелните проходки или други дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
СТАРТОВА ШАХТИ ЗА ДОСТЪП ДО ТУНЕЛА
/в зависимост от метода и организацията за изпълнение/
3.4 | Изпълнение на пилоти, шлицови стени или друг вид за Укрепване на изкопа за Шахта за достъп до тунела
3.5 | Изкоп за изграждане на шахтата
Изпълнение на укрепителни работи :
3.5.1 | Анкерно укрепване
3.5.2 | Друг вид укрупване
3.6 | Изграждане на тунелени портали
3.7 | Метротунел в шахтата за достъп
3.7.1 | Кафраж стени
3.7.2 | Кофраж покривна плоча
3.7.3 | Арматурна стомана
3.7.4 | Бетон дънна плоча
3.7.5 | Бетон стени
3.7.6 | Бетон покривна плоча
3.8 | Хидроизолации
39
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 3 ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ (КМ. 14+277.56) ДО НАЧАЛО МС 17 ( КМ. 14+883.81)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ТУНЕЛНА ПРОХОДКА
3.9 | Доставка и монтаж на всички съоръжения за тунелните работи, вкл. тунелна вентилация.
ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАМ
3.10 | Изкопни работи в т.ч. и извозване
3.11 | Стоманобетонова първична облицовка
3.12 | Хидроизолации и инжекционни работи
3.13 | Стоманобетонова вторична облицовка ( готов тунел )
3.14 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
40
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
4.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
4.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
4.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛИЦОВИ СТЕНИ И ДРУГ ВИД УКРЕПВАНЕ:
4.4 | Водещи бордюри
4.5 | Изкоп, армиране и бетониране на шлицови стени.
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
4.6 | Изпълнение на анкери или
4.7 | Укрепване с разпонки или друг вид укрепване
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване, отстраняване и озеленяване)
4.8 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
4.9 | Възстановяване на терена след строителството
41
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
КОФРАЖНИ РАБОТИ
4.10 | Вертикален кофраж при изграждане на станция.
4.11 | Хоризонтален кофраж при изграждане на станция и кофраж за стълбища.
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
4.12 | Доставка и монтаж на армировка
4.13 | Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
4.14 | Бетониране на дънна плоча на метростанция
4.15 | Бетониране покривна плоча на метростанция
4.16 | Бетониране колони, стени и стълбища на перон и вестибюл
4.17 | Бетониране на междинни плочи на метростанция
4.18 | Бетониране на перонна плоча
4.19 | Бетониране на конструкция на входовете
4.20 | Всички други бетонирания
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
4.21 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ - (Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
4.22 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
4.23 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
4.24 | Външни и вътрешни топлопроводни връзки на МС.
42
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ
4.25 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настилани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, при завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ (включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, изглаждане на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
4.26 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
4.27 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
4.28 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
4.29 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
4.30 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшивки и осветителни тела
4.31 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
4.32 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
4.33 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център № 9)
4.34 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
ОБЩО ДО ТУК ЗА ПРЕНОС:
43
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 4 МЕТРОСТАНЦИЯ 17 - НАЧАЛО ( КМ. 14+883.81) - КРАЙ ( КМ. 14+997.37) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
4.35 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
4.36 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
4.37 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
4.38 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
4.39 | Комплектовка съгласно Техническите спецификации на Възложителя и Техническото придложение (технически проект) на Изпълнителя
4.40 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
44
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 5 ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ КРАЙ МС 17 ( КМ. 14+997.37) ДО НАЧАЛО МС 18 (КМ. 15+550.85)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
5.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА
5.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения по време на строителството и лабораторни изпитвания.
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
5.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от тунелните проходки или други дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
СТАРТОВА ШАХТИ ЗА ДОСТЪП ДО ТУНЕЛА
/в зависимост от метода и организацията за изпълнение/
5.4 | Изпълнение на пилоти, шлицови стени или друг вид за Укрепване на изкопа за Шахта за достъп до тунела
5.5 | Изкоп за изграждане на шахтата
Изпълнение на укрепителни работи :
5.5.1 | Анкерно укрепване
5.5.2 | Друг вид укрупване
5.6 | Изграждане на тунелени портали
5.7 | Метротунел в шахтата за достъп
5.7.1 | Кафраж стени
5.7.2 | Кофраж покривна плоча
5.7.3 | Арматурна стомана
5.7.4 | Бетон дънна плоча
5.7.5 | Бетон стени
5.7.6 | Бетон покривна плоча
5.8 | Хидроизолации
45
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 3 ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ ОТ (КМ. 14+277.56) ДО НАЧАЛО МС 17 ( КМ. 14+883.81)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ТУНЕЛНА ПРОХОДКА
5.9 | Доставка и монтаж на всички съоръжения за тунелните работи, вкл. тунелна вентилация.
ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАМ
5.10 | Изкопни работи в т.ч. и извозване
5.11 | Стоманобетонова първична облицовка
5.12 | Хидроизолации и инжекционни работи
5.13 | Стоманобетонова вторична облицовка ( готов тунел )
5.14 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
46
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
6.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Разбиване, отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка - ако се налага. Временни огради и съоръжения, необходими за изпълнение на обекта съгласно технологията за изпълнение.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи .
6.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
6.3 | Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя (ако се налага според предвидената технология на изпълнение).
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛИЦОВИ СТЕНИ И ДРУГ ВИД УКРЕПВАНЕ:
6.4 | Водещи бордюри
6.5 | Изкоп, армиране и бетониране на шлицови стени.
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
6.6 | Изпълнение на анкери или
6.7 | Укрепване с разпонки или друг вид укрепване
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване, отстраняване и озеленяване)
6.8 | Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
6.9 | Възстановяване на терена след строителството
47
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, носещо и инвентарно скеле, арматура, фуги при бетониране на място)
КОФРАЖНИ РАБОТИ
6.10 | Вертикален кофраж при изграждане на станция.
6.11 | Хоризонтален кофраж при изграждане на станция и кофраж за стълбища.
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
6.12 | Доставка и монтаж на армировка
6.13 | Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО
Полагане на стоманобетон в:
6.14 | Бетониране на дънна плоча на метростанция
6.15 | Бетониране покривна плоча на метростанция
6.16 | Бетониране колони, стени и стълбища на перон и вестибюл
6.17 | Бетониране на междинни плочи на метростанция
6.18 | Бетониране на перонна плоча
6.19 | Бетониране на конструкция на входовете
6.20 | Всички други бетонирания
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
6.21 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ - (Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки на метростанциите, включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
6.22 | Външни и вътрешни канализационни връзки на МС, в т.ч. помпи за изхвърляне на вода, санитарни устройства и др.
6.23 | Външни и вътрешни водопроводни връзки на МС.
6.24 | Външни и вътрешни топлопроводни връзки на МС.
48
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ
6.25 | Направа подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настилани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка, при завършване на строителството.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ (включва тухлена зидария, мазилка, покривна изолация, изглаждане на повърхности, боядисване, прозорци, врати, остъкляване и др.)
6.26 | Тухлена зидария и мазилки: (включва направа на груба тухлена зидария от леки блокове и мазилка по тях.)
6.27 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои и противопожарна обработка на конструкциите):
6.28 | Парапети и огради по стълбища в станцията и станционните входове,
6.29 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
6.30 | Тубуси на ниво перон - включително вертикални и хоризонтални носещи елементи, кабелни скари, обшивки и осветителни тела
6.31 | Топлоизолации (включват листове и вати в стени и софити на служебните помещения за управление и автоматика)
6.32 | Прозорци, врати и остъкляване (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
6.33 | Настилки и облицоване на повърхности (включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център № 9)
6.34 | Противопожарни работи (включва доставка и монтаж – технологично оборудване, датчици за топлина и дим, противопожарни аларми, хидранти, маркучи, макари, пожарогасители, пръскащи устройства, противопожарни помпи.)
49
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 6 МЕТРОСТАНЦИЯ 18 - НАЧАЛО ( КМ. 15+550.85) - КРАЙ ( КМ. 15+749.00) ИЗЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ , ОТОПЛЕНИЕ И Т.Н. ДО ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ
6.35 | Доставка и монтаж на ескалатори в станцията.
6.36 | Доставка и монтаж на асансьори в станцията.
6.37 | Доставка и монтаж на всички материали и оборудване за отопление, вентилация и климатизация на станцията.
6.38 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
6.39 | Комплектовка съгласно Техническите спецификации на Възложителя и Техническото придложение (технически проект) на Изпълнителя
6.40 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
50
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7 ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 18 (ОБХВАЩА НОВА Ж.П СПИРКА С ПЪТНИЧЕСКИ ПЕРОН В Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ И СИСТЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО , ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П ПЪТ и СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
7.1 | Организация на строителната площадка, в това число: Изпълнение на всички временни и постоянни преустройство на съществуващи комуникации и разчистване на строителната площадка (включва разбиване и отстраняване на естествени и изкуствени предмети, обекти и препятствия) - ако се налага.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОЧВАТА, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ за укрепване на почви и изкопи (включва промяна на свойствата на почви)
7.2 | Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.
7.3 | Обработки на почвата и мерки за укрепване на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от строителството на пешеходният подлез и същесвуващ ж.п. път или някакви други дейности на Изпълнителя, в местата където това се докаже в проекта за наложително.
ИЗКОПНИ РАБОТИ
(включва изкопаване, насипване, уплътняване, отстраняване и озеленяване)
7.5 | Изкопаване и извозване на почви във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина.
7.5 | Възстановяване на терена след строителството - обратно засипване
ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ, (включват кофражи за бетониране на място, арматура, фуги при бетониране на място)
7.7 | Вертикален кофраж при изграждане съоръженията
7.8 | Хоризонтален кофраж при изграждане съоръженията и кофраж за стълбища.
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
7.9 | Доставка и монтаж на армировка
7.10 | Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия
7.11 | Доставка и монтаж на конструкция за перонно покритие
51
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7 ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 18 (ОБХВАЩА НОВА Ж.П СПИРКА С ПЪТНИЧЕСКИ ПЕРОН В Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ И СИСТЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО , ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П ПЪТ и СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
БЕТОНИРАНЕ НА МЯСТО - Полагане на стоманобетон в:
7.12 | Масивни изливания в дънни плочи
7.13 | Масивни изливания в покривни плочи
7.14 | Стълбища
7.15 | Всички други бетонирания
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
7.16 | Цялостна хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги.
ТРЪБОПРОВОДИ (Всички видове тръбопроводи за външни и вътрешни връзки , включително доставка и монтаж на технологично оборудване).
7.17 | Външни и вътрешни канализационни връзки .
7.18 | Външни и вътрешни водопроводни връзки .
НАСИПА, ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ -
7.19 | Направа насип подложен пласт, основа, подравняване на пътища и други настлани площи, бордюри, настилки, пешеходни пътеки, пътни знаци, пътна маркировка.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ( мазилка, изолация, настилки и облицовки на повърхности, боядисване, остъкляване и др.)
7.20 | Боядисване (включва направа на грунд, блажни, алкидни, емулсионни или полиуретанови бои):
7.21 | Направа и монтаж на парапети и огради
7.22 | Доставка и монтаж на дограми, остъкляване и перонно покритие (включва алуминий, други метали, или пластмаси, стъкло или поликарбонат)
7.23 | Настилки и облицоване на повърхности -(включва настилки на място, основи и подложки, плочки, гранитни и мраморни облицовки, гранитни и мраморни подове, мозайки, гранитогрес, окачени тавани)
52
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 7 ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА НА МЕТРОСТАНЦИЯ № 18 (ОБХВАЩА НОВА Ж.П СПИРКА С ПЪТНИЧЕСКИ ПЕРОН В Т.Ч. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАБОТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ И СИСТЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО , ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П ПЪТ и СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
7.24 | Визуална информация - светеща и несветеща , рекламни табла, информационни табла,
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ
7.25 | Привеждане на железен път по ос и ниво - първа, втора и трета нивелация, уплътняване и планиравка
КОНТАКТНА МРЕЖА
7.26 | Демонтажни работи по съществуваща контактна мрежа
7.27 | Доставка на материали и оборудване за изпълнение на контактна мрежа
7.28 | Монтаж на контактна мрежа
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА НЕТЯГОВИ КОНСУМАТОРИ - ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПЕРОН И РАМПА ЗА ВРЪЗКА С ПОДЛЕЗА
7.29 | Доставка на материали и оборудване за изпълнение на електрозахранване на нетягови консуматори
7.30 | Монтаж на електрозахранване на нетягови консуматори
СИГНАЛИЗАЦИЯ
7.31 | Доставка на материали и оборудване за изпълнение на част "Сигнализация"
7.32 | Монтаж на материали и оборудване за изпълнение на част "Сигнализация"
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ
7.33 | Доставка на материали и оборудване за изпълнение на част "Телекомуникация"
7.34 | Монтаж на материали и оборудване за изпълнение на част "Телекомуникация"
7.35 | Единични и комплексни изпитания за въвеждане в експлоатация на съоръженията и системите.
7.36 | Други важни събития, които не са описани, и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
53
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 8 РЕЛСОВ ПЪТ, КОНТАКТНА МРЕЖА И ПЪТНИ ЗНАЦИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА
8.1 | Предаване на Работен проект
8.2 | Мобилизиране на необходимото оборудване на Площадката.
РЕЛСОВ ПЪТ
ДОСТАВКИ
8.3 | Релси
8.4 | Траверси
8.5 | Скрепителни, каучукови материали и др.
ПОЛАГАНЕ НА РЕЛСОВ ПЪТ
8.6 | Релсов път в т.ч. репери, нивелиране, бетониране и дренажи
8.7 | Настави и заварки на релсов път
8.8 | Всички други работи, необходими за завършване на полагането на релсовия път
КОНТАКТНА МРЕЖА
8.9 | Доставка и монтаж на окачватели за носещ профил на контактна мрежа в естакада и тунел
ДОСТАВКИ
8.10 | Контактна мрежа
8.11 | Изолация, носачи, скрепления и др.
МОНТАЖ НА КОНТАКТНА МРЕЖА
8.12 | Монтаж на контактна мрежа и изолация
ПЪТНИ И СИГНАЛНИ ЗНАЦИ
8.13 | Доставка и монтаж на пътна сигнализация
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
8.14 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на релсовия път готов за ползване за движение.
8.15 | Осигуряване на необходимата комплектовка, специфични инструменти и тестово оборудване за комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация съгласно теническите спецификации на Възложитела и Техническото придложение (технически проект) на Изпълнителя.
8.16 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
54
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПРОЕКТИРАНЕ
9.1 | Предаване на Работен проект
ДОСТАВКИ
9.2 | Материали и оборудване за системите за електрозахранване - 10kV, DC - 1500 V
9.3 | Материали и оборудване за инсталации ниско напрежение в станцията.
9.4 | Материали, оборудване и програмно осигуряване за система за местно управление на ТПС
МОНТАЖНИ РАБОТИ
9.5 | Монтаж на системите за електрозахранване - 10kV, DC - 1500 V
9.6 | Монтаж на инсталации ниско напрежение в станцията.
9.7 | Монтаж на системата за местно управление на ТПС
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
9.8 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на електрическата системата, готова за оперативно ползване.
9.9 | Осигуряване на необходимата комплектовка, специфични инструменти и тестово оборудване за комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация съгласно теническите спецификации на Възложитела и Техническото придложение (технически проект) на Изпълнителя.
9.10 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
55
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 10 АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПРОЕКТИРАНЕ
10.1 | Предаване на Работен проект
ДОСТАВКИ
10.2 | Материали и оборудване за автоматика и телемеханика на Помпени станции
10.3 | Материали и оборудване за автоматика и телемеханика на Вентилационни съоръжения
10.4 | Материали, оборудване и програмно осигуряване на Осветителни уредби
10.5 | Материали, оборудване и програмно осигуряване за Дистанционно управление на КПС
МОНТАЖНИ РАБОТИ
10.6 | Монтаж на оборудване за автоматика и телемеханика на Помпени станции
10.7 | Монтаж на оборудване за автоматика и телемеханика на Вентилационни съоръжения
10.8 | Монтаж на оборудване и програмно осигуряване на Осветителни уредби
10.9 | Монтаж на оборудване и програмно осигуряване за Дистанционно управление на КПС
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
10.10 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на автоматика и телемеханика на електро механичните съоръжения , готова за оперативно ползване.
10.11 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
56
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
11.1 | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ
ПРОЕКТИРАНЕ
11.1.2 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.1.3 | Всички материали и оборудване необходими за завършване на работите по системата за видеоконтрол.
МОНТАЖ
11.1.4 | Всички монтажни работи по системата.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.1.5 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за видеоконтрол.
11.1.6 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
57
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
11.2 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И СОТ
ПРОЕКТИРАНЕ
11.2.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.2.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за контрол на достъпа и СОТ
МОНТАЖ
11.2.3 | Всички монтажни работи по системата за контрол на достъпа и СОТ
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.2.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за контрол на достъпа и СОТ
11.2.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
58
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
11.3 | СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ВРЪЗКИ
ПРОЕКТИРАНЕ
11.3.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.3.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за диспечерски връзки
МОНТАЖ
11.3.3 | Всички монтажни работи по системата за диспечерски връзки
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.3.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за диспечерски връзки
11.3.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
59
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
11.4 | ОЗВУЧИТЕЛНО - ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
11.4.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.4.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по озвучително - оповестителната система.
МОНТАЖ
11.4.3 | Всички монтажни работи по озвучително - оповестителната система.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.4.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на озвучително - оповестителната система.
11.4.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
60
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
11.5 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
11.5.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.5.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по пожароизвестителната система
МОНТАЖ
11.5.3 | Всички монтажни работи по пожароизвестителната система
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.5.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителната система
11.5.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
61
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
11.6 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
ПРОЕКТИРАНЕ
11.6.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.6.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по часовниковата система.
МОНТАЖ
11.6.3 | Всички монтажни работи по часовниковата система.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.6.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на часовниковата система.
11.6.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
62
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
11.7 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ
ПРОЕКТИРАНЕ
11.7.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
11.7.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за контрол и таксуване на пътниците.
МОНТАЖ
11.7.3 | Всички монтажни работи по системата за контрол и таксуване на пътниците.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.7.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за контрол и таксуване на пътниците.
11.7.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
63
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ (СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ) (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
11.1 | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ
11.2 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И СОТ
11.3 | СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ВРЪЗКИ
11.4 | ОЗВУЧИТЕЛНО ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
11.5 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
11.6 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
11.7 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ
64
РАЗХОДЕН ЦЕНТЪР 12 ТУНЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ)
№ | Описание на важните събития | Месец на изпълнение на важното събитие спрямо датата на започване
ПРОЕКТИРАНЕ
12.1 | Предаване на Работен проект.
ДОСТАВКИ
12.2 | Всички материали и оборудване, необходими за завършване на работите по системата за тунелна вентилация.
МОНТАЖ
12.3 | Всички монтажни работи по системата за тунелна вентилация.
ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
12.4 | Изпитване и въвеждане в експлоатация на системата за тунелна вентилация.
12.5 | Други важни събития, които не са описани и на които Изпълнителят иска да постави отделно цени:
·_________________________________________
·_________________________________________
·_________________________________________
65

## График на процентните плащания
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
ГРАФИК НА ПРОЦЕНТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
№ на Месец, следващ месеца, съдържащ датата на започване | Разходен център 1 | Разходен център 2 | Разходен център 3 | Разходен център 4 | Разходен център 5
натрупване в % от стойността на Разходния център за месеца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
66
№ на Месец, следващ месеца, съдържащ датата на започване | Разходен център 6 | Разходен център 7 | Разходен център 8 | Разходен център 9 | Разходен център 10
натрупване в % от стойността на Разходния център за месеца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
67
№ на Месец, следващ месеца, съдържащ датата на започване | Разходен център 11 | Разходен център 12
натрупване в % от стойността на Разходния център за месеца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
68

## График на прогн. парични потоци
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ЕТАП ІІ – ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ 15+749.00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ; Обособена позиция № 2 - ОТ КМ 14+277.56 ДО КМ 15+749.00 (КРАЙ МС 18) С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ
ГРАФИК НА ПРОГНОЗНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
МЕСЕЦ | ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
| Месечно плащане в % | Месечно плащане с натрупване в % | Месечно плащане ( лева) | Месечно плащане с натрутване ( лева)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
69